## Tabelle1
IPA Zeitplan KAND: Schmid Michael Datum: 15.11.2021 |  | Aufwand |  |  | Tag 1 - Montag, 15.11.2021 | [7 empty] | Tag 2 - Dienstag, 16.11.2021 | [7 empty] | Tag 3 - Mittwoch, 17.11.2021 | [7 empty] | Tag 4 - Freitag, 19.11.2021 | [7 empty] | Tag 5 - Montag, 22.11.2021 | [7 empty] | Tag 6 - Dienstag, 23.11.2021 | [7 empty] | Tag 7- Mittwoch, 24.11.2021 | [7 empty] | Tag 8 - Freitag, 26.11.2021 | [7 empty] | Tag 9 - Montag, xx.xx.2021 | [7 empty] | Tag 10 - Montag, xx.xx.2021
|  | SOLL | IST | DIFF | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Formaler Teil | 6.25 | 0 | 6.25
1.1 | Zeitplan erstellen | 2 | 0 | 2 | [57 empty] | Meilensteine | [9 empty] | Legende
1.2 | Ausgangssituation verfassen | 0.25 | 0 | 0.25
[62 empty] | M1 |  | Freigabe Formaler teil | [7 empty] | SOLL |  |  | Soll Zeit
1.3 | Standards deklarieren | 0.25 | 0 | 0.25 | [70 empty] | Ist Zeit
[62 empty] | M2 |  | Freigabe Initialsierung | [7 empty] | IST
1.4 | ISDS definieren | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M3 |  | Freigabe Konzept | [7 empty] | DIFF |  |  | Differenz Soll / Ist
1.5 | Organisation der IPA-Ergebnisse | 1 | 0 | 1
[62 empty] | M4 |  | Test durchgeführt | [7 empty] | VM |  |  | Vormittag
1.6 | Projektvorgehen dokumentieren | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M5 |  | Freigabe Realisierung | [7 empty] | NM |  |  | Nachmittag
1.7 | Projektorganisation inkl. Projektrollen beschreiben | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M6 |  | Projektabschluss | [10 empty] | Keine Werkstatt
1.8 | Technische Risikoanalyse durchführen | 1 | 0 | 1
1.9 | Phasenfreigabe: Phase Initialisierung | 0.25 | 0 | 0.25
M1
2 | Phase Initialisierung | 3.75 | 0 | 3.75
2.1 | Ist / Soll analysieren | 0.5 | 0 | 0.5
2.4 | Ziele definieren | 0.5 | 0 | 0.5
2.5 | Abgrenzungskriterien | 0.5 | 0 | 0.5
2.6 | Anforderungen | 0.5 | 0 | 0.5
2.7 | Schnittstellen und Umfeld | 1 | 0 | 1
2.8 | Rahmenbedingungen | 0.5 | 0 | 0.5
2.9 | Phasenfreigabe: Phase Konzept | 0.25 | 0 | 0.25
M2
3 | Phase Konzept | 5.25 | 0 | 5.25
3.1 | Systemarchitektur | 1.5 | 0 | 1.5
3.2 | Anwendungsfälle | 1 | 0 | 1
3.3 | Datenbankkonzept | 1 | 0 | 1
3.5 | Testkonzept | 1.5 | 0 | 1.5
3.8 | Phasenfreigabe: Phase Realisierung | 0.25 | 0 | 0.25
M3
4 | Phase Realisierung | 9.25 | 0 | 9.25
4
4.1 | Webapplikation lokal erstellen | 2 | 0 | 2
4.2 | lokale Webapplikation testen / überarbeiten | 1 | 0 | 1
4.3 | Container von Webappliaktion erstellen | 1 | 0 | 1
4.4 | Container in Cloud verfügbar machen | 1 | 0 | 1
4.5 | Datenbank in Cloud konfigurieren | 1.5 | 0 | 1.5
4.6 | Testen / Überarbeiten des Systems | 1.5 | 0 | 1.5
M4
4.8 | Anleitung erstellen | 1 | 0 | 1
4.9 | Realisierungsphase abschliessen | 0.25 | 0 | 0.25
[67 empty] | M5 | M6
5 | Projektmanagement | 15.5 | 0 | 15.5
5.1 | Kurzfassung und Abschlussbericht verfassen | 1 | 0 | 1
5.2 | Dokumentation überarbeiten | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5.3 | Bericht finalisieren und abgeben | 1.5 | 0 | 1.5
5.4 | Arbeitsjournal | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Total | 40 | 0 | 40