## Tabelle1
IPA Zeitplan KAND: Name Vorname Datum: xx |  | Aufwand |  |  | Tag 1 - Montag, 15.11.2021 | [7 empty] | Tag 2 - Dienstag, 16.11.2021 | [7 empty] | Tag 3 - Mittwoch, 17.11.2021 | [7 empty] | Tag 4 - Freitag, 19.11.2021 | [7 empty] | Tag 5 - Montag, 22.11.2021 | [7 empty] | Tag 6 - Dienstag, 23.11.2021 | [7 empty] | Tag 7- Mittwoch, 24.11.2021 | [7 empty] | Tag 8 - Freitag, 26.11.2021 | [7 empty] | Tag 9 - Montag, xx.xx.2021 | [7 empty] | Tag 10 - Montag, xx.xx.2021
|  | SOLL | IST | DIFF | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM |  |  |  | VM |  |  |  | NM
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | Formaler Teil | 8 | 0 | 8
1.1 | Zeitplan erstellen | 2.5 | 0 | 2.5 | [57 empty] | Meilensteine | [9 empty] | Legende
1.2 | Kurze Ausgangssituation verfassen | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M1 |  | Projektinitialisierungsauftrag | [7 empty] | SOLL |  |  | Soll Zeit
1.3 | Standards deklarieren | 0.25 | 0 | 0.25 | [70 empty] | Ist Zeit
[17 empty] | M1 | [31 empty] | M1 | [12 empty] | M2 |  | Phasenfreigabe | [7 empty] | IST
1.4 | Schutzbedarfanalyse durchführen | 0.25 | 0 | 0.25
[62 empty] | M3 |  | Testkonzept | [7 empty] | DIFF |  |  | Differenz Soll / Ist
1.5 | Organisation der IPA-Ergebnisse | 1.25 | 0 | 1.25
[62 empty] | M4 |  | Freigabe Realisierung | [7 empty] | VM |  |  | Vormittag
1.6 | Projektvorgehen dokumentieren | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M5 |  | Tests durchgeführt | [7 empty] | NM |  |  | Nachmittag
1.7 | Projektorganisation inkl. Projektrollen beschreiben | 0.5 | 0 | 0.5
[62 empty] | M6 |  | Projektabschluss | [10 empty] | Keine Werkstatt
1.8 | Technische Risikoanalyse durchführen | 2 | 0 | 2
1.9 | Phasenfreigabe: Phase Initialisierung | 0.25 | 0 | 0.25
2 | Phase Initialisierung | 8 | 0 | 8
2.1 | Ist / Soll analysieren | 1.5 | 0 | 1.5
2.2 | Variantenvergleich | 1 | 0 | 1
2.3 | Nutzwertanalyse | 0.5 | 0 | 0.5
2.4 | Ziele | 1 | 0 | 1
2.5 | Abgrenzungskriterien | 0.5 | 0 | 0.5
2.6 | Anforderungen | 1 | 0 | 1
2.7 | Schnittstellen und Umfeld | 1 | 0 | 1
2.8 | Rahmenbedingungen | 1 | 0 | 1
2.9 | Phasenfreigabe: Phase Konzept | 0.5 | 0 | 0.5
3 | Phase Konzept | 9 | 0 | 9
3.1 | Systemarchitektur | 1 | 0 | 1
3.2 | Anwendungsfälle | 1 | 0 | 1
3.3 | Datenbankkonzept | 1 | 0 | 1
3.4 | Einführungskonzept | 1 | 0 | 1
3.5 | Testkonzept | 1.5 | 0 | 1.5
3.6 | Backupkonzept | 1.5 | 0 | 1.5
3.7 | ISDS | 1.5 | 0 | 1.5
3.8 | Phasenfreigabe: Phase Realisierung | 0.5 | 0 | 0.5
4 | Phase Realisierung | 6 | 0 | 6
4
4.1 |  | 1 | 0 | 1
4.2 |  | 1 | 0 | 1
4.3 |  | 0.5 | 0 | 0.5
4.4 |  | 1 | 0 | 1
4.5 |  |  | 0 | 0
4.6 |  |  | 0 | 0
4.7 | Testen des Systems | 1 | 0 | 1
4.8 | Dokumentation erstellen | 1 | 0 | 1
4.9 | Realisierungsphase abschliessen | 0.5 | 0 | 0.5
5 | Projektmanagement | 9 | 0 | 9
5.1 | Kurzfassung und Abschlussbericht verfassen | 1 | 0 | 1
| Verzeichnisse und Anhänge vervollständigen | 0.5 | 0 | 0.5
| Korrektur und Formatierung | 0.5 | 0 | 0.5
| Bericht finalisieren und abgeben | 2 | 0 | 2
| Arbeitsjournal | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Total | 40 | 0 | 40